广州大学2026年合益围涌生活区段清淤项目勘察设计服务
自主采购询价文件
一、采购项目
（一）项目名称：广州大学2026年合益围涌生活区段清淤项目勘察设计

（二）项目工程概算：96万元
（三）本项目最高限价：总价62687元，其中设计前勘察23539元，竣工后勘察9772元，设计费29376元。
（四）本项目使用地点：广州大学大学城校区

二、项目内容及技术要求
（一）服务内容

对拟实施清淤的河涌提供设计前的勘察并进行施工图设计，配合施工，对竣工后清淤结果进行勘察复核并绘制竣工图，拟清淤河涌总长约650米（具体长度以实际测量为准），由主河道、支河道、箱涵段及圆涵段组成，河道平面见附件。

（二）服务期限

签订合同后45个自然日内完成设计前勘察及设计工作，竣工后20个自然日内完成竣工后勘察工作并出具成果文件。
（三）质量及服务要求

1、勘察服务包括但不限于表1，供应商对本项目的勘察工作及成果资料的真实性、准确性、完整性、科学性和可靠性负责，勘察完成后需提交相关成果图及技术报告。

表1
	勘察内容
	比例/精度要求

	GPS控制测量
	不少于4个点

	二级导线测量
	

	四等水准测量
	

	图根点（RTK）测量
	不少于4个点

	地形图（含陆域和水域）
	1:500

	横断面（含陆域和水域）
	1:200、横断面间隔＜25米

	纵断面（水域）
	1:2000

	箱涵、管涵测量
	

	根据法规及项目实际需要测量的其他内容
	


提供清淤施工图设计服务，并明确清淤工程的施工指导方案与淤泥处置路径，计算清淤工程量，提供的设计成果资料应能满足预算编制的要求。
供应商提供的服务必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家法规、国家技术规程。询价文件和报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准，采购人和供应商如遇对质量要求和技术指标中有异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中按质量要求和技术指标“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。

供应商应自备提供服务所需的人员、船只、设施、设备，在提供技术服务过程中所发生的安全事故及财产（含设备）损失由供应商自行负责。
（四）执行技术标准

1、现行规范：《工程测量通用规范》《水利水电工程施工测量规范》《全

球定位系统（GPS）测量规范》《全球定位系统实时动态系统测量（RTK）技术规范》《国家三、四等水准测量规范》《城市测量规范》《内陆水域水下地形测量技术规程》《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》《测绘成果质量检查与验收》、《堤防工程设计规范》《河道整治设计规范》《疏浚工程技术规范》《疏浚工程施工技术规范》《堤防工程管理设计规范》《水利工程水力计算规范》《水利水电工程量计算规定》《水利水电工程施工组织设计规范》《建筑工程设计文件编制深度规定》《工程建设标准强制性条文》等；
2、广州2000 坐标系，广州市高程系统，珠基高程系统；

3、合同履行期间内本条项下执行的技术标准及技术要求有新的规定，则按

新的规定和要求执行。

商务要求

资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具备合法有效的独立法人资格。

2、供应商须同时具有工程勘察工程测量专业乙级及以上和工程设计水利行业乙级及以上资质。本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。
3、自2023年1月1日至投标截止时间，有从事河道清淤或河道治理的勘察测量工作业绩和河道清淤或河道治理的设计工作业绩，提供项目合同以及成果资料作为业绩证明材料。
4、需提供本项目拟投入人员名单，勘察工作的项目负责人须具备注册测绘师资格或测绘相关专业中级及以上职称；设计工作的项目负责人须具备注册土木工程师（水利水电专业）资格，设计师须具有水利水电工程地质、水利水电岩土工程、水工建筑中任一专业的中级及以上职称。须提供证书复印件。
5、供应商未被列入“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，以及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。以投标截止日当天在以上网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。
付款方式
详见合同模板中相应条款的约定。
报价要求
供应商应对总价、设计前勘察、竣工后勘察和设计的费用分别报价，总价及各分项报价均不可超过限价。
本项目以供应商报价为成交价格，供应商应按照需求报价，成交价格包含人员、材料、船只、设备、设施等费用，由于供应商原因漏报的项目，均视为供应商已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。
其他要求说明
供应商应当自采购人发出成交通知之日起5个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人签订书面合同。
中标价中的设计前勘察费和竣工后勘察费为最终勘察费，中标价中的设计费为暂定设计费，若经预算评审最终审定的工程招标控制价低于本项目工程概算价，最终设计费按照公式计算的费用支付；若最终审定的招标控制价高于本工程概算价，则按本合同暂定设计费支付。
公式：最终设计费=最终审定的招标控制价÷工程概算价×中标设计费
其中最终审定的招标控制价以预算评审结果为准，工程概算价为96万元，中标设计费为报价文件中的设计费。
采购人不接受非供应商的查询，也不对不成交原因作出解释。
提供的图纸未能达到设计深度要求，视为供应商未能按时提供技术服务，采购人有权退货并依法追究供应商的违约责任。
四、评议办法
本项目评议时不须供应商参加，根据询价文件要求及报价文件内容按照我校采购管理办法相关规定进行评议，在满足本项目采购要求的前提下，按“价低者得”的原则确定供应商，评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。
格式1 报价函

广州大学：

我方收到贵方关于“           ”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，报价总价为          元人民币，据此我方承诺如下：

一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。
五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。
六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。
七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	


供应商名称：（盖章）
承诺日期：20  年   月   日
说明：本格式文件内容不得擅自删改。
格式2  技术规格响应表

	序号
	询价文件要求
	报价文件响应
	说明

	1
	勘察服务包括但不限于表1，供应商对本项目的勘察工作及成果资料的真实性、准确性、完整性、科学性和可靠性负责，勘察完成后需提交相关成果图及技术报告。
	
	

	2
	提供清淤施工图设计服务，并明确清淤工程的技术路线与处置路径，计算清淤工程量，提供的设计成果资料应能满足预算编制的要求。
	
	

	3
	供应商提供的服务必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家法规、国家技术规程。询价文件和报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准，采购人和供应商如遇对质量要求和技术指标中有异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中按质量要求和技术指标“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。
	
	

	
	供应商应自备提供服务所需的人员、船只、设施、设备，在提供技术服务过程中所发生的安全事故及财产（含设备）损失由供应商自行负责。
	
	

	4
	供应商须同时具有工程勘察工程测量专业乙级及以上和工程设计水利行业乙级及以上资质。本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。
	
	

	
	自2023年1月1日至投标截止时间，有从事河道清淤或河道治理的勘察测量工作和河道清淤或河道治理的设计工作业绩，提供项目合同或成果资料作为业绩证明材料。
	
	

	5
	提供本项目拟投入人员名单，勘察工作的项目负责人须具备注册测绘师资格或测绘相关专业中级及以上职称；设计工作的项目负责人须具备注册土木工程师（水利水电专业）资格，设计师须具有水利水电工程地质、水利水电岩土工程、水工建筑中任一专业的中级及以上职称，须提供证书复印件。
	
	

	6
	中标价中的设计费为暂定设计费，若经预算评审最终审定的工程招标控制价低于本项目工程概算价，最终设计费按照公式计算的费用支付；若最终审定的招标控制价高于本工程概算价，则按本合同暂定设计费支付。
公式：最终设计费=最终审定的招标控制价÷工程概算价×中标设计费
其中最终审定的招标控制价以预算评审结果为准，工程概算价为96万元，中标设计费为报价文件中的设计费。
	
	


[说明]（1）报价文件应达到询价文件的技术要求，供应商在响应栏中必须逐项响应技术要求。（2）供应商认为有必要列示的其它指标可在表中列出。

供应商（法人公章）：
法定代表人（或授权代表人）：

                                       日    期：

格式3   法定代表人身份证明书

广州大学：

               同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                   单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：                

联系电话：                 

营业执照号码：                            经济性质：                   

主营（产）：                                                           

兼营（产）：                                                            

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。


格式4   授权委托证明书
广州大学：

                           （报价单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的         项目询价活动。

             （授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日 
报价单位名称（公章）：                           
法定代表人（签字）：                              
日期：     年   月  日
授权代表（签字）：                    
日期：     年  月  日


说明：

法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。
“报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。
非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。
格式5  报价一览表

项目名称:                                        

[价格单位：人民币元]

	序号
	内容
	  价  格
	备  注

	1
	设计前勘察费
	
	

	2
	竣工后勘察费
	
	

	3
	设计费
	        
	

	4
	总报价
	大写：                  （￥　　   　　  ）


 [说明] 1.供应商应对总价、设计前勘察、竣工后勘察和设计的费用分别报价，总价及各分项报价均不可超过限价。2.此表的报价总额已包含本项目的勘察测量、编制勘察成果、基本设计收费、其他设计收费、税费等全部价款，如出现由于我方原因未在上表说明漏报的项目，均视为已计取，同意采购人不再追加任何费用。

供应商（法人公章）：

                    法定代表人（或授权代表人）：

日   期：

合同模板

工程勘察设计合同
工　程　名　称：                                         
工　程　地　点：                                                  

合　同　编　号：                                         
设计证书等级:                                 
发　　包　　人：                                         
承    包　　人：                                         
中华人民共和国建设部

                                  监制

国家工商行政管理局
       广 州 市 建 设 委 员 会    印制

发包人委托承包人承担            勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  本合同勘察设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及勘察设计费（合同总价）等：

2.1勘察设计项目的名称：                     。
2.2勘察设计项目的内容：1、负责场地的勘察并形成现状图纸及勘察报告；2、负责该工程的初步设计及施工图设计工作；3、负责编制施工图概算书；4、负责相关施工配合工作；5、负责竣工后勘察及竣工图绘制工作。

2.3项目工程概算约     万元。

2.4本勘察设计项目合同价款包含勘察工作及设计工作两部分，其中勘察工作合同价款为固定价，设计工作合同价款为暂定价。

2.5 勘察工作合同价

根据承包人报价，本勘察工作的设计前勘察合同价款为         元，人民币(大写)：        ，竣工后勘察合同价款为         元，人民币(大写)：      。
2.6设计工作合同价

根据承包人报价和工程概算本项目设计工作的暂定合同价款为：   元 ，人民币(大写)：    ，若经预算评审最终审定的招标控制价低于本项目工程概算，最终设计费按照公式1计算的费用支付；若最终审定的招标控制价高于本工程概算，则按本合同暂定价款支付。

公式1：最终设计费=最终审定的招标控制价÷工程概算价×中标设计费
上述“勘察工作的合同价款”“设计工作的暂定合同价款”均已包含本设计项目的基本勘察设计收费、其他勘察设计收费、税费等等全部价款、实地勘测绘制原状图等其他各项有关费用；甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用。
 发包人向承包人提交的有关资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	协助提供现有相关资料
	1
	合同签订后2天内
	仅供参考，以现场勘察结果为准


第四条  承包人应向发包人交付的勘察设计资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	勘察报告、初步设计图纸、施工图设计图纸、施工图概算书、竣工图等
	6
	按建设单位需要
	勘察设计内容及深度按《建筑工程设计文件编制深度规定》执行，在此未指出的而本工程又涉及需完成的内容视为勘察设计文件必备内容。

勘察设计需交付施工图等相关资料电子文件，作为发包人工程档案用。


第五条  本项目勘察、设计工作的总暂定合同价为         人民币，大写：            ，支付进度详见下表。

	付费次序
	支付

费用
	付费时间

（由交付勘察设计文件所决定）

	完成勘察报告、初步设计图纸、施工图设计图纸、施工图概算书
	设计前勘察费+

最终设计费
	交付所有勘察设计文件并经发包人验收合格后，发包人收齐承包人通知与付款票据单证资料文件15个工作日内。非承包人的原因工程未能完工的，则在承包人提交所有勘察设计文件后180天内支付。

	完成竣工后勘察、绘制竣工图
	竣工后勘察费
	


第六条  双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按合同第四条规定交付勘察设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人勘察设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付勘察设计费。

在未签订合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项勘察设计工作，应按收费标准，相应支付勘察设计费。

6.1.3 发包人要求承包人比合同规定时间提前交付勘察设计资料及文件时，如果承包人能够做到，发包人应根据承包人提前投入的工作量，向承包人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关勘察设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。

6.1.5 发包人应保护承包人的投标书、勘察设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的勘察设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上情况并给承包人造成经济损失，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。

6.2 承包人责任：

6.2.1 承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的勘察设计要求，进行工程勘察设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察设计资料，并对其负责。

6.2.2 勘察设计方案须符合国家环保规定要求。

6.2.3承包人采用的主要技术标准是：

《工程测量通用规范》、《水利水电工程施工测量规范》、《全球定位系统（GPS）测量规范》、《全球定位系统实时动态系统测量（RTK）技术规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《城市测量规范》、《内陆水域水下地形测量技术规程》、《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》、《测绘成果质量检查与验收》、《堤防工程设计规范》、《河道整治设计规范》、《疏浚工程技术规范》、《疏浚工程施工技术规范》、《堤防工程管理设计规范》、《水利工程水力计算规范》、《水利水电工程量计算规定》、《水利水电工程施工组织设计规范》、《建筑工程设计文件编制深度规定》、《工程建设标准强制性条文》等最新标准。

6.2.4 勘察设计合理使用年限土建部分为50年。

6.2.5承包人进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，若承包人未采取有效措施，则因此发生的与外业勘察工作有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。

6.2.6承包人应配合本合同工程的施工和监理招标工作，在发包人规定的时间内提交各合同段施工招标所需的技术条款、工程量清单及施工图纸；解答投标人有关勘察设计方面的问题等。

6.2.7 承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.8承包人交付勘察设计资料及文件后，按规定参加有关的勘察设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付勘察设计资料及文件，承包人对所承担勘察设计任务的建设项目应配合施工，负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。
6.2.9 承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

6.2.10 由于本项目为在现有河涌进行清淤洗涌工作，承包人应根据河涌现状复核清淤洗涌部分对原有河涌及堤岸的影响，确保河涌及堤岸的正常安全使用。

第七条  违约责任：

7.1 在合同履行期间，在承包人无过错的情形下，发包人终止或解除合同，承包人未开始勘察设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付，超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向承包人支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过15天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付勘察设计费。

7.3 承包人对勘察设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。因承包人勘察设计质量低劣引起返工，应由承包人继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。由于承包人错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的勘察设计费。损失严重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金。

7.4 由于承包人自身原因，延误了按本合同第四条规定的勘察设计资料及勘察设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二，发包人可在勘察设计费中扣除。

7.5 合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还定金；给发包人造成经济损失的，另行按本合同第7.3条的约定计付。

第八条  其他

8.1 发包人要求承包人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的勘察设计资料及文件份数超过《工程勘察设计收费标准》规定的份数，承包人另收工本费。

8.3 本工程勘察设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的勘察设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承包。

8.4 发包人委托承包人配合引进项目的勘察设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关勘察设计任务的承包人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。

8.8 本合同一式 八 份，发包人四份，承包人四份，本合同经双方签章后生效。


8.9 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.11其它约定事项：无。

发包人名称：广州大学             承包人名称： 

法定代表人：　　　　　  　　     法定代表人：                  

委托代理人：           　　      委托代理人：                     

住　所：大学城外环西路230号     住　所：                

邮政编码：510006　　　　　       邮政编码：            

电　　话：020-39366248　　　     电　　话：                 

传　　真：　　　　　　　 　      传　　真：                    

开户银行：工行广州大学城中环支行 开户银行:            
银行帐号：3602114819100000192 银行帐号：               
日期:    年   月   日　   　     日期：    年   月   日　
提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。




















提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。











